安康市地方志办公室巡察反馈问题整改清单及台账

| 问题分类 | 存在问题及表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任科室 | 责任人 | 整改进度 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面 | 政治理论学习不严不实。没有认真将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务,学习教育还停留在读文件简单传达的表面层次,组织学习原著、原文较少,多数是党组书记一人领学,党员干部参与研讨、交流感想少,学习形式单一，学习效果不理想,个别党员干部心得体会文章部分内容存在网上下载等现象。 | ①强化政治理论学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为重大政治任务，党员领导干部带头定期组织开展学原著、学原文、悟原理；巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以党史学习教育为契机，完善党员政治理论学习制度，将定期开展党员干部政治理论学习研讨交流情况纳入日常考核。②原任党组书记、主任柯晓明主动认领“心得体会文章部分内容存在网上下载”问题，并在党员大会、民主生活上做出自我批评。 | 萧 诚 | 综合科 党支部 | 萧 诚 柯晓明 李百富 胡 阳 | 已完成整改。①以党史学习教育为契机，坚持由党员领导干部带头读原著、学原文，带动全办党员干部交流学习心得。②完善了党员政治理论学习制度，将定期开展学习研讨交流情况纳入党员日常考核③柯晓明同志已就“心得体会文章部分内容存在网上下载”问题做出自我批评。 | 2021年3月底前完成整改，并长期坚持 |
|  | - 开展党性教育不够扎实。党内政治生活标准要求不高,开展批评与自我批评的实际效果不明显,查找分析影响地方志事业发展的根源等问题年年提、年年有,党员教育管理方面好人主义思想较重,开展面对面谈心谈话、批评教育较少,没有让红脸、出汗成为常态。 | ①深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中、省、市纪委全会精神，贯彻好习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，增强履行全面从严治党主体责任的自觉性。②严肃党内政治生活，高质量开好民主生活会，切实开展批评与自我批评，深刻检视问题，确保整改实效。③纠正好人主义思想，加强党内监督，强化党性意识，从严教育管理党员。认真落实党员积分制和谈心谈话制度，每季度开展考核点评，有效开展谈心谈话，准确运用监督执纪“第一种形态”，扎实开展党性教育和党员干部纪律作风建设，把严的主基调贯穿于工作全过程。 | 萧 诚 | 综合科 党支部 | 萧 诚 柯晓明 李百富 胡 阳 | 正在整改。①党组认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中、省、市纪委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉增强履行全面从严治党主体责任，制定了抓党建、党风廉政主体责任清单。②认真召开了民主生活会，严肃开展批评与自我批评，深刻检视问题，积极开展问题整改。③新任党组书记到任后，认真开展了与党员之间的谈心谈话。 | 2021年5月底前完成整改，并长期坚持 |
|  | - “两全目标”推进力度不够。《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》提出,到2020年,全面完成第二轮修志规划任务,实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖,加快信息化和方志馆建设。截止2020年11月,安康市志、汉滨区志、汉阴县志、平利县志、白河县志等5部志书编纂审核完成,但还未正式出版;安康年鉴、汉阴年鉴、石泉年鉴、宁陕年鉴、旬阳年鉴(2020卷)尚未获得书号,实现“两全目标”存在一定差距。 | ①倒排工期，制定市志印刷出版发行工作任务清单，细化分工，夯实责任，加快推进，确保顺利完成《安康市志》出版发行任务。②明确专人继续跟进工作进度，督促指导《汉滨区志》《白河县志》完成出版发行任务。 | 李百富 | 年鉴科 综合科 | 薛正华 张 霞 胡 阳 | 正在整改。已于2020年12月底完成了市、县区两级地方志书、综合年鉴全部取得公开出版书号的硬性指标；《安康市志》志稿质量受到省内外专家肯定，进入出版社审校环节；《汉阴县志》《平利县志》出版，全市累计公开出版发行8部县志，被省地方志办公室评为“全省地方志工作先进单位”；白河县率先在全省公开出版综合年鉴，省地方志办公室向我市及白河县致信祝贺。截至2021年4月，已完成市志印刷前的审校，倒排工期，制定了工作任务清单，同步推进市志印刷及向市政府提请召开市志发行会等相关工作。《汉滨区志》已入厂印刷，《白河县志》完成出版社审校，将于5月入厂印刷。 | 2021年7月前完成市志印刷出版 |
|  | - 地方文化引领作用发挥不充分。多渠道传播地方志文化手段不多,地方志史资料信息化建设滞后,2018年规划的数字方志馆建设,后因资金等原因未组织实施;2017年9月注册了微信公众号,因工作人员紧张等原因于2018年1月注销;2017年、2018年出刊了两期《安康英才》,2019年因未获得内刊号停刊等,目前仅有单位网站、市方志馆等个别方志文化传播渠道,在安康地方文化中的引领作用发挥不到位。 | - ①主动联系协调电子政务中心或安康学院，申报数字方志馆建设项目或争取项目合作，提前做好基础数据准备工作，努力推进数字方志馆建设取得实质性进展。②积极探索与运营较成功、影响力较大的官方微信公众号进行深度合作，力争通过开设史志专栏或定期投稿等方式，丰富地方志文化推广传播形式。③严格遵守市委宣传部相关规定，与安康学院、陕南民间文化研究中心加强合作，共同办好《安康文化》，充分发挥好在地方文化中的引领作用，力争在《安康文化》中开设“安康英才”专栏。 | 李百富 | 年鉴科 综合科 | 薛正华 张 霞 胡 阳 | - 正在整改。①已向市政府办、安康学院提交了“十四五”项目合作计划，将数字方志馆建设项目作为安康方志馆三期建设项目纳入其中。②通过与安康学院交流座谈开展微信公众号合作，开展“我为群众办实事”地情书籍捐赠活动，向安康职业技术学院、市图书馆捐赠1101册图书等方式，努力丰富地方志文化推广传播形式。③进一步加强与安康学院、陕南民间文化研究中心的合作，编辑发行《安康文化》2021年第一期。 | 2021年6月前取得阶段性成效，10月底前完成整改，并长期坚持 |
| 聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面 | 财务管理不够规范严格。个别财务报销凭证不全,2017年9月30日报销办公耗材3224元、12月27日报销办公用品1089元,只有销售方的供货清单,没有购买、使用人员签字,存在管理漏洞。 | 对《反馈意见》中涉及到的2017年的相关票据组织核查。分管领导、财务人员加强财务管理纪律规定的学习，提高专业化能力，严格执行财务报销制度，坚决堵住管理漏洞。完善办公用品购买及管理办法，明确并严格执行购买人、使用人签字制度。 | 李百富 | 综合科 | 张 霞 | 已整改到位。①经核查，《反馈意见》中涉及到的2017年相关票据的购买人签字资料已找到。②分管领导、财务人员加强了学习，完善了办公用品购买及管理办法，坚持严格执行购买人、使用人签字制度。 | 即知即改2021年3月底前完成整改，并长期坚持。 |
| 聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面 | 主动作为精神不够。推进地方志事业统筹谋划不足,跟踪协调不到位,寻求支持不积极,外宣推广不主动,缺乏“小部门大作为”的气魄。主要负责同志存在“船到码头车到站”思想,干事创业劲头减退,工作中不求有功、但求无过。 | 原党组书记柯晓明主动认领此问题，在民主生活会上做出了检视剖析，并将在下一步工作中支持新一届党组和领导班子，抓好问题的整改工作。①坚持推进党对地方志工作的领导，不断加强党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻学习领会党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标要求，扛牢“修志问道，以启未来”的政治责任，结合安康地方志事业发展和经济建设发展需求，科学编制全市地方志事业发展“十四五”规划，为推进地方志事业转型升级，更好地服务地方发展提出有建设性的解决方案。②加大地方志法规的宣传落实力度，积极寻求市委、市政府支持，做好统筹协调工作，促进地方志“一纳入八到位”工作机制落到实处，扎实推进依法治志工作进程。③增强干事创业的主动性。认真贯彻落实中、省、市安排部署，围绕志鉴及地方史编纂出版工作、“方志进万家”工程、方志馆（室）建设、镇村（社区）史志编修和镇村（社区）史馆建设、地方志人才培养等重点工作，坚持做到依法治志、修用并举、巩固优势、服务基层、锻炼队伍，持续推动地方志工作高质量发展。 | 萧诚 | 领导班子 | 萧 诚 柯晓明 | 正在整改。①主要负责人积极参与全省“十四五”地方志事业发展规划讨论修改工作。在省规划研究制定过程中，将结合安康实际，做好全市地方志事业发展“十四五”规划的研究编制工作。②单位负责人主动向市级领导汇报工作，积极争取市委、市政府支持，力促地方志“一纳入八到位”工作机制落到实处。③通过建立年鉴责编制、开展地情书籍赠送、谋划市方志馆三期建设项目、及时反馈关于村史馆建设的政协议案（草案）的修改建议，积极参与村史馆建设过程中的地情资源开发运用等方式，积极推动地方志工作取得新的发展。 | 2021年6月前取得阶段性成果，10月底前完成整改，并长期坚持 |
|  | 三项机制运用不到位。干部任用、职务与职级并行制度落实不及时,部分科级岗位较长时间空缺,党员干部工作主观能动性调动不足。 | 坚持党管干部原则和好干部标准，继续加大“三项机制”的科学运用，有序推进本办科级干部任用和职务职级并行制度落实工作，扎实推动机关队伍建设，进一步激发党员干部的干事创业热情。 | 萧诚 | 综合科 | 李百富 胡 阳 | 正在整改。经多次向组织部推荐，2021年2月，本办原副主任晋升为二级调研员；3月2日，志办党组运用“三项机制”鼓励激励措施，将1名正科级干部晋升为四级调研员。目前，党组正在按程序，协调编办、组织部，综合运用“三项机制”，推进科级干部职务、职级提拔晋升工作。 | 2021年6月底前完成整改，并长期坚持。 |
|  | 审计反馈问题整改不彻底。2019年行政效能审计(安审字〔2020〕16号)反馈问题整改不到位,方志馆馆藏资料管理办法直到2020年11月19日巡察期间才签订;2019年完成县区年鉴全部公开出版问题,宁陕年鉴2019仍未公开出版;数字方志馆建设问题,2018年8月编制了数字方志馆建设方案,仍未组织实施;村史馆建设问题目前仍无实质性进展。 | 加快对2019年行政效能审计(安审字〔2020〕16号)反馈问题的整改落实，①督促宁陕县尽快公开出版2019年综合年鉴。②联系协调电子政务中心或安康学院，重新编制数字方志馆建设方案，积极申报立项或争取项目合作，做好基础数据准备工作，加快数字方志馆建设进程。③扎实推进村史馆建设。组织开展实地调研，指导各县区建设20至30个示范村（社区）史馆，为服务乡村文化振兴，增强基层群众文化获得感作出贡献。 | 李百富 | 年鉴科 综合科 | 薛正华 张 霞 胡 阳 | 正在整改。①督促宁陕县尽快公开出版2019年综合年鉴。②已向市政府办、安康学院提交了“十四五”项目合作计划，将数字方志馆建设项目作为安康方志馆三期建设项目纳入其中。③2020年12月，本办在全市组织开展了示范村史馆推荐工作，挖掘培养了特色示范村（社区）史馆12个。2021年5月，本办研究反馈了关于村史馆建设的政协议案（草案）的修改建议，建议增加“在全市村史馆建设过程中，市地方志办公室参与指导地情资源的开发与利用”等工作建议。 | 2021年10月底前取得实质性整改成果。 |